## 개발일정
단계 | 주요내용 | 6월 | [7 empty] | 7월
|  | 23(화) | 24(수) | 25(목) | 26(금) | 27(토) | 28(일) | 29(월) | 30(화) | 1(수) | 2(목) | 3(금) | 4(토) | 5(일) | 6(월) | 7(화) | 8(수) | 9(목) | 10(금)
1. 기획 및 시스템 설계 | - 요구사항 분석 - 프로젝트 구성 설계 - ECU 역할분담 - CAN ID 설계 - Git 저장소 구성
2. ECU 기능 구현 | - CubeMX 설정 - 센서 액추에이터 구동 - FreeRTOS 구현 - CAN 송수신 구현
3. 중앙 서버 구축 | - ESP32 GateWay 구현 - Raspberry Pi(Node.js) - MySQL 구축 - JSON 데이터 수신 - 위험도 분석 - 실시간 데이터 처리
4. 시스템 통합 및 진단 기능 구현 | - 전체 ECU 연동 - Web Dashboard 구현 - DTC 관리,사고이력 저장 - UDS 진단 - OTA 기능 구현 - 통합테스트
5. 최종 검증 및 발표 준비 | - 기능 검증 - 버그수정 - 테스트 - PPT 제작
6/23 ~ 6/24
6/25 ~ 6/30
6/30 ~ 7/4
7/5 ~ 7/8
7/9 ~ 7/10

## 요구사항정의서
ID | 구분 | 요구사항 | 우선순위
FR-01 | 센서 | 환경 ECU는 조도, 온도, 습도 데이터를 주기적으로 측정한다. | 상
FR-02 | 센서 | 주행 ECU는 속도(가변저항), 거리(HC-SR04)를 측정한다. | 상
FR-03 | CAN | 각 ECU는 CAN Bus를 통해 데이터를 송수신한다. | 상
FR-04 | FreeRTOS | 각 ECU는 FreeRTOS 기반 Task로 기능을 분리하여 동작한다. | 상
FR-05 | FreeRTOS | Queue, Semaphore, Mutex, Software Timer를 활용하여 Task를 제어한다. | 상
FR-06 | 인터럽트 | 센서 및 CAN 수신은 인터럽트 기반으로 처리한다. | 상
FR-07 | 안전제어 | 안전제어 ECU는 속도·거리·환경 데이터를 기반으로 브레이크와 와이퍼를 제어한다. | 상
FR-08 | Gateway | Gateway ECU는 CAN데이터 통합후 ESP32에 UART로 송신 | 상
FR-09 | ESP32 | ESP32는 Gateway ECU와 UART 통신 후 JSON데이터를 Raspberry Pi로 데이터를 전송한다. | 상
FR-10 | 중앙서버 | Raspberry Pi는 차량 중앙 서버 역할을 수행한다. | 상
FR-11 | 위험도 분석 | 중앙 서버는 수신한 데이터를 기반으로 위험도를 계산한다. | 상
FR-12 | DB | 중앙 서버는 차량 상태와 이벤트를 SQLite DB에 저장한다. | 상
FR-13 | Dashboard | 웹 대시보드에서 차량 상태를 실시간으로 표시한다. | 중
FR-14 | 사고이력 | 위험 이벤트 발생 시 사고 이력을 저장한다. | 상
FR-15 | DTC | 시스템 이상 발생 시 DTC를 생성 및 관리한다. | 상
FR-16 | UDS | 정비소 진단 요청 시 UDS 서비스를 통해 차량 상태를 조회한다. | 중
FR-17 | OTA | OTA 요청 시 새로운 Firmware를 관리하고 업데이트를 수행(또는 시뮬레이션)한다. | 중
FR-18 | 로그 | 모든 주요 이벤트를 로그 파일에 저장한다. | 중
ID | 구분 | 비기능 요구사항
NFR-01 | 성능 | 센서 데이터는 1초 이내 주기로 갱신한다.
NFR-02 | 실시간성 | CAN 통신은 실시간으로 데이터를 송수신한다.
NFR-03 | 신뢰성 | CAN 통신 오류 발생 시 DTC를 생성한다.
NFR-04 | 확장성 | ECU 추가 시 CAN ID만 추가하여 확장 가능해야 한다.
NFR-05 | 유지보수 | 기능별 모듈을 분리하여 관리한다.
NFR-06 | 안정성 | FreeRTOS를 이용하여 Task 간 충돌을 방지한다.
NFR-07 | 데이터관리 | 사고 이력 및 DTC는 DB에 저장하여 재조회가 가능해야 한다.
NFR-08 | 운영환경 | Raspberry Pi 3B+에서 안정적으로 동작해야 한다.

## 기능명세서
기능 ID | 기능명 | 기능 설명
F-01 | 환경 데이터 수집 | DHT11과 BH1750 센서를 이용하여 온도, 습도, 조도 데이터를 주기적으로 측정하고 CAN 메시지로 송신한다. | ECU1 : 환경 ECU |  | ECU2 : 주행 ECU
F-02 | 주행 데이터 수집 | 가변저항을 이용한 차량 속도와 HC-SR04 초음파 센서를 이용한 전방 장애물 거리를 측정하여 CAN 네트워크로 전송한다. | 기능 | 설명 | 기능 | 설명
F-03 | CAN 통신 | 각 ECU는 CAN Bus를 통해 센서 데이터와 제어 데이터를 송수신하며, 필요한 CAN ID만 필터링하여 처리한다. | DHT11 측정 | DHT11 센서를 이용하여 차량 내부의 온도와 습도를 주기적으로 측정하고, 측정된 데이터를 환경 정보로 관리한다. | 속도 측정 | ADC를 이용하여 가변저항 값을 읽고 차량 속도로 변환한다. 측정된 속도는 LCD에 표시하며 CAN 메시지로 다른 ECU에 주기적으로 송신한다.
F-04 | FreeRTOS 기반 태스크 관리 | 각 ECU의 기능을 독립적인 Task로 분리하여 실행하며 Queue, Mutex, Semaphore, Software Timer를 활용하여 태스크 간 동기화 및 자원 공유를 수행한다. | BH1750 측정 | BH1750 조도 센서를 이용하여 차량 주변의 조도를 측정하고, 야간 및 저조도 환경을 판단하기 위한 데이터를 생성한다. | 거리 측정 | HC-SR04 초음파 센서를 이용하여 전방 장애물과의 거리를 실시간으로 측정한다. 측정된 거리는 CAN 메시지로 송신하여 안전제어 ECU의 위험도 판단에 활용한다. | Raspberry Pi 기능
F-05 | 안전 제어 | 주행 데이터와 환경 데이터를 종합하여 위험도를 판단하고 위험 단계에 따라 브레이크 Servo, 와이퍼 Servo 및 LED를 제어한다. | CAN 송신 | 측정한 환경 데이터를 CAN Bus로 송신측정한 온도, 습도, 조도 데이터를 CAN Bus를 통해 주기적으로 송신하여 안전제어 ECU와 Gateway ECU에서 활용할 수 있도록 한다. | LCD 출력 | 차량의 현재 속도, 전방 장애물 거리 및 시스템 상태를 LCD에 실시간으로 표시하여 운전자에게 주행 정보를 제공한다. | 기능 | 설명
F-06 | Gateway 기능 | Gateway ECU는 CAN Bus에서 수신한 여러 ECU의 데이터를 ESP32에서 하나의 JSON 형태로 변환하여 Raspberry Pi 중앙 서버로 전송한다. | FreeRTOS | Sensor Task, CAN TX Task,CAN RX Task,Heartbeat Task | CAN 송신 | 측정한 속도 및 거리 데이터를 CAN Bus를 통해 주기적으로 송신하여 안전제어 ECU와 Gateway ECU가 데이터를 활용할 수 있도록 한다. | JSON 수신 | Gateway ECU로부터 전달된 차량 상태 정보를 수신하여 각 기능 모듈에 전달한다.
F-07 | 중앙 서버 데이터 관리 | Raspberry Pi는 Gateway ECU로부터 전달받은 JSON 데이터를 수신하여 현재 차량 상태를 관리하고 각 기능 모듈에 전달한다. | Hearbeat 송신 | ECU의 정상 동작 여부를 알리기 위해 일정 주기로 Heartbeat CAN 메시지를 송신하며, 중앙 서버는 이를 통해 ECU의 동작 상태를 모니터링한다. | FreeRTOS | Speed Task, Distance Task, LCD Task,Heartbeat Task, CAN TX Task,CAN RX Task | 위험도 모니터링 | 차량 상태와 위험도를 실시간으로 모니터링하고 Dashboard에 표시한다. (실시간 제어는 ECU3에서 수행)
F-08 | 위험도 분석 | 차량 속도, 장애물 거리, 조도, 온도, 습도 정보를 기반으로 자체 알고리즘을 이용하여 위험도를 SAFE, CAUTION, WARNING, DANGER 단계로 분석한다. | CAN 수신 | Gateway ECU를 통해 전달되는 ECU 설정 변경, OTA, ECU Reset 등의 제어 명령을 수신하여 처리한다. | Hearbeat 송신 | ECU의 정상 동작 여부를 알리기 위해 일정 주기로 Heartbeat CAN 메시지를 송신하며, 중앙 서버는 이를 통해 ECU의 상태를 모니터링한다. | 데이터베이스 관리 | 차량 상태, 센서 데이터, 위험도, DTC 및 사고 이력을 SQLite 데이터베이스에 저장하고 관리한다.
F-09 | 데이터베이스 관리 | 차량 상태, 센서 데이터, 위험 이벤트 및 진단 정보를 SQLite 데이터베이스에 저장하고 조회 기능을 제공한다. |  |  | CAN 수신 | Gateway ECU를 통해 전달되는 ECU 설정 변경, OTA, ECU Reset 등의 제어 명령을 수신하여 처리한다. | Dashboard | 차량 상태, 센서 정보, 위험도, DTC 및 사고 이력을 웹 화면에 실시간으로 표시한다.
F-10 | 사고 이력 관리 | 위험 단계가 발생하거나 안전 제어가 수행된 경우 발생 시간과 차량 상태를 Event Log 형태로 저장하여 사고 이력을 관리한다. |  |  |  |  | DTC 관리 | CAN 통신 오류, ECU 이상, 센서 오류 등의 이벤트 발생 시 DTC를 생성하고 저장 및 조회 기능을 제공한다.
F-11 | DTC 관리 | CAN 통신 오류, 센서 오류, 장치 이상 등의 이벤트 발생 시 DTC(Diagnostic Trouble Code)를 생성하고 데이터베이스에 저장하여 진단에 활용한다. | ECU3 : 실시간 안전 제어 ECU |  | ECU4 : GateWay ECU/ESP32 |  | 사고 이력 관리 | 위험 이벤트 발생 시 차량 상태와 시간을 Event Log 형태로 저장하여 사고 이력을 관리한다.
F-12 | UDS 진단 서비스 | 정비소 또는 진단 프로그램의 요청에 따라 차량 상태, 센서 정보 및 DTC를 조회하고 진단 서비스를 제공한다. | 기능 | 설명 | 기능 | 설명 | UDS 진단 | 정비소 또는 진단 프로그램의 요청에 따라 차량 상태 조회, DTC 조회 및 초기화 등의 진단 서비스를 수행한다.
F-13 | OTA 관리 | ESP32를 통해 전달된 새로운 Firmware를 관리하고 버전 확인, 무결성 검증 및 ECU 업데이트를 수행하거나 시뮬레이션한다. | CAN 송신 | 차량의 현재 위험도 및 제어 상태를 Gateway ECU와 Raspberry Pi에서 활용할 수 있도록 CAN Bus를 통해 송신한다. | CAN 수신 | 환경 ECU, 주행 ECU, 안전제어 ECU에서 송신한 CAN 데이터를 수신하고, CAN ID를 기반으로 필요한 차량 정보를 분류한다. | OTA 관리 | 새로운 Firmware를 관리하고 버전 확인, 무결성 검증 및 OTA 업데이트를 수행(또는 시뮬레이션)한다.
F-14 | Dashboard | Raspberry Pi에서 관리하는 차량 정보를 웹 대시보드에 실시간으로 표시하여 현재 차량 상태, 위험도, DTC 및 사고 이력을 모니터링할 수 있도록 한다. | 위험도 판단 | 위험 수신한 환경 및 주행 데이터를 기반으로 위험도를 SAFE, CAUTION, WARNING, DANGER 단계로 판단한다. | 차량 상태 구성 | CAN 데이터를 내부 구조체(바이너리) 형태로 통합 | 제어 명령 생성 | OTA 시작, ECU Reset, DTC 초기화, 설정 변경 등의 제어 명령을 생성하여 Gateway ECU로 전송한다.
F-15 | Heartbeat 관리 | 각 ECU는 일정 주기로 Heartbeat 메시지를 CAN으로 송신하며, Raspberry Pi 중앙 서버는 Gateway ECU를 통해 수신한 Heartbeat를 모니터링하여 ECU의 정상 동작 여부를 확인하고 이상 발생 시 DTC를 생성한다. | 브레이크 제어 | 위험도에 따라 브레이크 Servo의 제동 강도를 단계별로 제어한다. | UART 송신 | 데이터를 UART 통신을 통해 ESP32로 전송 | Heartbeat 관리 | Gateway ECU를 통해 전달받은 Heartbeat를 모니터링하여 ECU의 정상 동작 여부를 확인하고, 일정 시간 이상 응답이 없을 경우 DTC를 생성한다.
F-16 | 로그 관리 | Raspberry Pi 중앙 서버는 Gateway ECU를 통해 전달받은 차량 상태, CAN 통신 이벤트, 위험도 변화, DTC 발생 및 안전제어 수행 내역을 로그 파일 및 SQLite 데이터베이스에 저장하여 사고 이력 조회와 유지보수에 활용한다. | 와이퍼 제어 | 습도 및 위험도에 따라 와이퍼 Servo를 자동으로 제어한다. | ESP32 통신 | ESP32가 JSON 변환 및 Wi-Fi/HTTP 중앙서버에 전송 수행
|  |  | LED 제어 | 위험도에 따라 LED를 점등 또는 점멸하여 운전자에게 경고를 제공한다. | Heartbeat 수신 | 각 ECU에서 송신한 Heartbeat 메시지를 수신하여 ECU의 정상 동작 여부를 확인하고, 해당 정보를 Raspberry Pi 중앙 서버로 전달한다.
|  |  | FreeRTOS | CAN RX Task,CAN TX Task, Risk Analysis Task, Brake Task, Wiper Task, LED Task, Heartbeat Task | FreeRTOS | CAN RX Task, Data Processing, UART TX Task
|  |  | Hearbeat 송신 | ECU의 정상 동작 여부를 알리기 위해 일정 주기로 Heartbeat CAN 메시지를 송신한다.
|  |  | CAN 수신 | Gateway ECU를 통해 전달되는 ECU 설정 변경, OTA, ECU Reset 등의 제어 명령을 수신하여 처리한다.
중앙서버(라즈베리)가 죽더라도 차는 멈춰야하기때문에 위험도 판단은 ECU 에서 즉각 분석하고 제어

## CAN_ID_matrix
CAN ID | 데이터 | CAN ID | 송신 ECU | 수신 ECU | 데이터 | 주기 | Command ID | 기능
0x100 | 환경 데이터 | 0x100 | ECU1 | ECU3, ECU4 | 온도, 습도, 조도 | 100ms | 0x01 | ECU Reset
0x200 | 주행 데이터 | 0x200 | ECU2 | ECU3, ECU4 | 속도, 거리 | 100ms | 0x02 | OTA Start
0x300 | 안전제어 상태 | 0x300 | ECU3 | ECU4 | 위험도, 브레이크, 와이퍼, LED 상태 | 100ms | 0x03 | OTA Data
0x400 | 제어 명령 | 0x400 | ECU4 | ECU1, ECU2, ECU3 | 제어 명령(Reset, OTA, 설정 변경) | 이벤트 발생 시 | 0x04 | OTA End
0x700 | Heartbeat | 0x701 | ECU1 | ECU4 | Heartbeat | 1000ms | 0x05 | DTC Clear
|  | 0x702 | ECU2 | ECU4 | Heartbeat | 1000ms | 0x06 | 설정 변경
|  | 0x703 | ECU3 | ECU4 | Heartbeat | 1000ms | 0x07 | Heartbeat Request
|  | 0x704 | ECU4 | Raspberry Pi(내부 상태 확인용) | Heartbeat | 1000ms | 0x08 | UDS Diagnostic Request